## 251124
一页纸项目管理
项目名称： | 独立站
填写日期： | 251124
参与者： | 李建龙、薛涛
最终目标（交付物）： | 能在国内流畅访问的独立站
子任务、里程碑、时间线（甘特图） | 1、网站素材初步整理
2、开发简版网站，用来验证页面设计方案
2、独立站用技术方案：Vercel + Next.js+ Formspree + Google Analytics实现发布（展示企业微信二维码、内容先只用中文）
3、Formspree 防垃圾邮件
4、SEO优化
外部成本：
风险点：

## 子任务
任务 | 开始日期 | 结束日期
需求分析与规划 | 2025-11-24 | 2025-11-24
资料收集与整理 | 2025-11-24 | 2025-11-25
页面设计 | 2025-11-25 | 2025-11-26
调整页面设计 | 2025-11-27 | 2025-11-29
网站开发 | 2025-11-30 | 2025-12-01
资料二次收集 | 2025-12-01 | 2025-12-03
网站内容填充与优化 | 2025-12-03 | 2025-12-04
上线准备与发布 | 2025-12-04 | 2025-12-05